## Slide 1
Evaluarea și monitorizarea rezultatelor de implementare a Planului de dezvoltare a Judecătoriei Model-Pilot Ungheni
PROIECTUL INSTANȚE
JUDECĂTOREȘTI MODEL
Această prezentare a fost realizată cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor
Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul prezentării este responsabilitatea Dexis
Consulting Group și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.
13 aprilie 2023

## Slide 2: OBIECTIVELE ȘEDINȚEI
Evaluarea activităților realizate și progreselor atinse;
Evaluarea performanței instanței și resurselor avute în gestiune;
Identificarea barierelor și problemelor care au împiedicat sau reținut realizarea anumitor progrese;
Identificarea priorităților pentru trimestrul următor (aprilie – iunie 2023);

## Slide 3: Prezentarea și evaluarea rezultatelor implementării Planului de dezvoltare a Judecătoriei Ungheni

## Slide 4
DOMENIUL I: MANAGEMENTUL CALITĂȚII Obiectivul 1. Fortificarea capacităților de management și administrare judiciară în Judecătoria Ungheni
Acțiunea 1.3. Evaluarea nivelului de satisfacţie a justiţiabililor cu activitatea Judecătoriei Ungheni
Rezultatele sondajului reflectate în Raportul cu privire la evaluarea satisfacției justițiabililor privind activitatea Judecătoriei Ungheni în anul 2022, au fost analizate în cadrul ședinței trimestriale de monitorizarea și evaluarea rezultatelor de implementare a planului de dezvoltare a Judecătoriei Model Pilot Ungheni din 26 ianuarie 2023.
Sondaj
Opinii

## Slide 5
Acțiunea 1.4. Elaborarea unui Plan de dezvoltare strategică a Judecătoriei Ungheni pentru anii 2022-2027
  Planul de dezvoltare strategică a Judecătoriei Ungheni pentru anii 2023-2027 elaborat, modificat cu introducerea unor acțiuni suplimentare la obiectivele prezente și plasarea acestuia pe pagina web a instanței (aprilie 2023);
DOMENIUL I: MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Obiectivul 1. Fortificarea capacităților de management și administrare judiciară în Judecătoria Ungheni

## Slide 6: DOMENIUL I: MANAGEMENTUL CALITĂȚII Obiectivul 1. Fortificarea capacităților de management și administrare judiciară în Judecătoria Ungheni
În baza Obiectivului 1. Fortificarea capacităților de management și administrare judiciară în Judecătoria Ungheni, echipa instanței a identificat obiective/acțiuni noi, care urmează a fi incluse în Planul de dezvoltare strategică al judecătoriei pentru anii 2023-2027, după cum urmează:
Obiectivul. Fortificarea capacității instanței de a comunica și contribui la educarea juridică a populației, inclusiv a grupurilor care au acces limitat la informații
Acțiunea. Asigurarea instruirii continue a angajaților instanței în domeniul ghidării justițiabililor privind serviciile judiciare

## Slide 7: DOMENIUL I: MANAGEMENTUL CALITĂȚII Obiectivul 1. Fortificarea capacităților de management și administrare judiciară în Judecătoria Ungheni
Obiectivul. Creșterea accesului judecătorilor și personalului judecătoriei la oportunități de dezvoltare profesională
Acțiunea. Instruirea internă periodică în domeniul delimitării atribuțiilor Secției de evidență documentară și procesuală și Grefei Secretariatului
Acțiunea. Crearea unor platforme de comunicare pentru schimbul de experiență și bune practici cu instanțe naționale/internaționale
Obiectivul: Asigurarea accesului facil al justițiabililor, inclusiv al grupurilor vulnerabile, la sediul Judecătoriei Ungheni
Acțiunea. Asigurarea dotării instanței cu echipament performant pentru persoane cu deficiențe de auz (aparat auditiv)

## Slide 8: Domeniul II: MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI Obiectivul 2. Creșterea performanței Judecătoriei Ungheni
Acțiunea 2.1. Introducerea mecanismelor de monitorizare a indicatorilor de performanță a Judecătoriei Ungheni.
  Grupul de lucru creat prin Ordinul nr. 01-4/21 din 15 martie 2023.

## Slide 9: Domeniul II: Managementul performanței Obiectivul 2. Creșterea performanței Judecătoriei Bălți
În baza Obiectivului de creștere a performanței:
  Ședința membrilor Grupului de Lucru privind modificarea actelor interne CSM (3 martie 2023);

## Slide 10: Domeniul III: IMPLICAREA COMUNITĂȚII
Acțiunea 3.1. Constituirea unei platforme de comunicare cu grupurile profesionale, autoritățile publice locale, mass-media și societatea civilă din circumscripția Judecătoriei Ungheni și realizarea întrunirilor periodice
  Evaluarea cadrului normativ național și a politicilor din sectorul justiției prin prisma standardelor internaționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități – 20.01.2023 organizat de CDPD în colaborare cu Proiectul ,, Instanțe Judecătorești Model,,
Obiectivul 3. Îmbunătățirea coordonării și a cooperării între Judecătoria Ungheni și reprezentanții comunității

## Slide 11: Domeniul III: IMPLICAREA COMUNITĂȚII Obiectivul 3. Îmbunătățirea coordonării și a cooperării între Judecătoria Ungheni și reprezentanții comunității
Acțiunea 3.1. Constituirea unei platforme de comunicare cu grupurile profesionale, autoritățile publice locale, mass-media și societatea civilă din circumscripția Judecătoriei Ungheni și realizarea întrunirilor periodice
  Avantajele desfășurării ședințelor de judecată prin sistemul de videoconferință discutate cu primarii și secretarii consiliilor locale, la Nisporeni – 24.02.2023

## Slide 12: Domeniul III: IMPLICAREA COMUNITĂȚII Obiectivul 3. Îmbunătățirea coordonării și a cooperării între Judecătoria Ungheni și reprezentanții comunității
Acțiunea 3.1. Constituirea unei platforme de comunicare cu grupurile profesionale, autoritățile publice locale, mass-media și societatea civilă din circumscripția Judecătoriei Ungheni și realizarea întrunirilor periodice
  Sesiune de informare cu privire la elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare strategică - 17.02.2023
  Eveniment public, o analiză despre cadrul normativ și politicile publice în domeniul asigurării accesului fizic și informațional al persoanelor cu dizabilități la justiție

## Slide 13: Domeniul III: IMPLICAREA COMUNITĂȚII Obiectivul 3. Îmbunătățirea coordonării și a cooperării între Judecătoria Ungheni și reprezentanții comunității
Acțiunea 3.2. Crearea unui meniu electronic pe pagina web a instanței pentru a recepționa sugestii și propuneri cu referire la activitatea instanței
în cadrul ședinței de informare din 17 martie 2023, organizată pentru membrii Grupului de lucru privind dezvoltarea Judecătoriei-Model Ungheni a fost prezentat registrul petițiilor implementat în PIGD și e-Dosar și a fost pus la dispoziție Ghidul de utilizare a registrului petițiilor.

## Slide 14: Acțiunea 4.1 Elaborarea și publicarea materialelor informative cu privire la serviciile oferite de către judecătorie VIDEO: - Video animat: Cum se scrie o cerere de chemare în judecată, Procedura scrisă; - Video animat - Câtă încredere au oamenii în sistemul judecătoresc? – 31.01.2023 - Video animat - Satisfacția justițiabililor – 13.02.2023 - Video animat– Cum ați descrie judecătorii și judecătoriile – 14.02.2023 - Video animat- CALITATEA SERVICIILOR JUDECĂTOREȘTI - 18.02.2023
DOMENIUL IV: ACCESUL PUBLIC LA INFORMAȚII Obiectivul 4. Creșterea accesului publicului la informația despre activitatea judecătoriei

## Slide 15: DOMENIUL IV: ACCESUL PUBLIC LA INFORMAȚII Obiectivul 4. Creșterea accesului publicului la informația despre activitatea judecătoriei
.
Acțiunea 4.1 Elaborarea și publicarea materialelor informative cu privire la serviciile oferite de către judecătorie
- Video animat- Examinarea unei cereri de chemare în judecată în lipsa participantului
BROȘURI: Retrospectiva Judecătoriei Ungheni 2022 – 100 unități INFOGRAFICE: - Infografice privind rezultatele studiului de satisfacție a justițiabililor
- Retrospectiva Judecătoriei Ungheni pentru anul 2022 în cifre | Judecătoria Ungheni (justice.md) - Drepturile Persoanelor cu Dezabilități în procesul penal- 01.03.2023

## Slide 16: DOMENIUL IV: ACCESUL PUBLIC LA INFORMAȚII Obiectivul 4. Creșterea accesului publicului la informația despre activitatea judecătoriei
Acțiunea 4.1 Elaborarea și publicarea materialelor informative cu privire la serviciile oferite de către judecătorie
PUBLICĂRI: - Ghidul de utilizare a Portalului Național al Instanțelor de Judecată/zdg – 07.02.2023
- CDPD a lansat proiectul „Parteneriate pentru o infrastructură accesibilă în Republica Moldova, distribuit pe Facebook și Portal web – 07.02.2023

## Slide 17
Utilizarea instrumentelor IT disponibile
DOMENIUL IV: ACCESUL PUBLIC LA INFORMAȚII Obiectivul 4. Creșterea accesului publicului la informația despre activitatea judecătoriei
Acțiunea 4.2 Dezvoltarea unei relații constructive cu mass-media prin colaborare continuă
Evenimente:
  VIDEO INFORMATIV despre accesibilitatea instanțelor de judecată (realizat de TV NORD)
  VIDEO REPORTAJ – ACCESUL PERSOANELOR CU DEZABILITĂȚI ÎN CADRUL INSTANȚEI DE JUDECATĂ (filmat de TV NORD – 08.03.2023)
  EMISIUNEA ESENȚIAL la TV Nord – difuzată la 14 februarie 2023 - ,,INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI AU DEVENIT MAI ACCESIBILE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ,,
  Eveniment de presă privind raportul anual al Judecătoriei /Retrospectiva 2022 – 10.03.2023
  Video REPORTAJ privind activitatea Judecătoriei Ungheni (cu ZIARUL DE GARDĂ) – 10.03.2023
  Video Reportaj despre Biroul INFORMAȚIONAL ,,(cu proiectul IJM),, - 15.03.2023

## Slide 18: DOMENIUL IV: ACCESUL PUBLIC LA INFORMAȚII Obiectivul 4. Creșterea accesului publicului la informația despre activitatea judecătoriei
Acțiunea 4.4. Elaborarea și postarea pe pagina web a instanței a modelelor tipizate de acte procesuale, imprimarea acestora și oferirea cetățenilor
Instrucțiune privind întocmirea unei cereri de chemare în judecată în procedura contenciosului administrativ

## Slide 19: DOMENIUL V: COMUNICAREA CU PUBLICUL LARG ȘI EDUCAȚIA JURIDICĂ A CETĂȚENILOR Obiectivul 5. Fortificarea capacității instanței de a comunica și contribui la educarea juridică a populației, inclusiv a grupurilor care au acces limitat la informații
Acțiunea 5.1. Educația juridică a justițiabililor prin oferirea consultațiilor tematice la solicitare
  Accesul cetățenilor de a participa în cadrul ședințelor de judecată în cauzele de contencios administrativ dar și cauzele privind aplicarea măsurilor de protecție în privința victimelor violenței în familie prin intermediul sistemului de videoconferință au fost discutate cu primarii și secretarii consiliilor locale, în or. Nisporeni.
  Accesul la ședințele de judecată prin videoconferență - 06 martie 2023

## Slide 20: DOMENIUL V: COMUNICAREA CU PUBLICUL LARG ȘI EDUCAȚIA JURIDICĂ A CETĂȚENILOR Obiectivul 5. Fortificarea capacității instanței de a comunica și contribui la educarea juridică a populației, inclusiv a grupurilor care au acces limitat la informații
Acțiunea 5.2. Informarea societății juvenile despre activitatea și serviciile publice prestate
EDUCAȚIA JURIDICĂ A ELEVILOR CONTINUĂ
  instruirea elevilor Liceului teoretic „Vasile Alecsandri” din mun. Ungheni, în domeniul anticorupție, promovării respectului față de lege, a unui comportament integru și a unei atitudini civice responsabile în rândul generațiilor tinere – martie 2023
  Vizita unui grup de studenți de la USM – 28.01.2023

## Slide 21: DOMENIUL V: COMUNICAREA CU PUBLICUL LARG ȘI EDUCAȚIA JURIDICĂ A CETĂȚENILOR Obiectivul 5. Fortificarea capacității instanței de a comunica și contribui la educarea juridică a populației, inclusiv a grupurilor care au acces limitat la informații
Acțiunea 5.4. Creșterea încrederii populației în actul de justiție prin informarea publicului larg despre activitatea instanței
Elaborarea comunicatelor
(comunicate elaborate și publicate pe pagina web a instanței, pe pagina de FB și contul de Instagram);
- INSTITUIREA UNUI BIROU INFORMAȚIONAL ÎN CADRUL JUDECĂTORIEI UNGHENI !!! | Judecătoria Ungheni (justice.md)

## Slide 22: DOMENIUL VI: DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ Obiectivul 6. Creșterea accesului judecătorilor și personalului judecătoriei la oportunități de dezvoltare profesională
Acțiunea 6.1. Dezvoltarea capacității instanței de a se autoinstrui cu privire la funcționalitățile Sistemului informațional judiciar (SIJ)
Ateliere de instruirea angajaților privind modificărilr Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) – (17 martie 2023)
- Participanți: specialiștii SEDP și SSGMPJRP

## Slide 23: DOMENIUL VI: DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ Obiectivul 6. Creșterea accesului judecătorilor și personalului judecătoriei la oportunități de dezvoltare profesională
Acțiunea 6.3. Dezvoltarea și implementarea unui instrument de evaluare a necesităților de instruire
- La solicitarea AAIJ cu nr. de înregistrare 01.1/248 din 29.03.2023, Judecătoria Ungheni, a expediat lista de tematici de instruire pentru anul 2024.

## Slide 24: DOMENIUL VI: DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ Obiectivul 6. Creșterea accesului judecătorilor și personalului judecătoriei la oportunități de dezvoltare profesională
  Instruirea membrilor Grupului de lucru la 17 martie 2023 cu privire la Extragerea datelor din PIGD. Calcularea indicatorilor de performanta, Elaborarea prezentărilor pentru ședințele de monitorizare și evaluare.
  Training pentru conducerea instanței în utilizarea procedurilor de monitorizarea performanței (21,22,24 martie 2023) președinte, vicepreședinte, șefă de secretariat.

## Slide 25: Acțiunea 7.1. Implementarea soluțiilor de videoconferință pentru organizarea ședințelor de judecată de la distanță Extinderea utilizării aplicației de videoconferință pentru mai multe categorii de participanți în cadrul judecătoriilor - model pilot, în baza Hotărârii CSM nr.239/19 din 23 noiembrie 2022; A avut loc procesul de monitorizarea a pilotării extinderii videoconferenței, după cum urmează: - 1 dosar (2 ședințe desfășurate)- 27.02.2023; - 1 ședință desfășurată pe o cauză civilă – luna martie. Desemnarea judecătorului Valentina Stratulat, în calitate de persoana de contact. Perioada de pilotare: decembrie 2022 – mai 2023.
Domeniul VII: Servicii online Obiectivul 7. Îmbunătățirea capacității Judecătoriei Ungheni de a oferi cetățenilor servicii online de acces la justiție

## Slide 26: Domeniul VII: Servicii online Obiectivul 7. Îmbunătățirea capacității Judecătoriei Ungheni de a oferi cetățenilor servicii online de acces la justiție
Acțiunea 7.4. Extinderea utilizării aplicației e-Dosar judiciar în circumscripția Judecătoriei Ungheni
  3 acțiuni civile depuse în anul 2022;
  1 acțiune civilă depusă în anul 2023;

## Slide 27: PLANUL DE ACȚIUNI ȘI TERMENII DE REALIZARE A ACȚIUNILOR
Obiectivul 1. Fortificarea capacităților de management și administrare judiciară în Judecătoria Ungheni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Managementul calității |  | Perioada de realizare a acțiunii |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiuni | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 
 | Acțiunea 1.1. Familiarizarea judecătorilor și a personalului instanței cu privire la Cadrul Internațional de Excelență Judecătorească |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 1.2. Auto-evaluarea anuală a nivelului de satisfacție a judecătorilor și personalului judecătoriei |  |  |  |  |  |  |  |  | T4
 | Acțiunea 1.3. Evaluarea nivelului de satisfacţie a justiţiabililor cu activitatea Judecătoriei Ungheni |  |  |  |  |  |  |  |  | T4
 | Acțiunea 1.4. Elaborarea unui Plan de dezvoltare strategică a Judecătoriei Ungheni pentru anii 2022-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 1.5. Sporirea coeziunii dintre angajații instanței prin activități de team building |  |  |  |  |  |  | T2 |  | 

## Slide 28
Obiectivul 2. Creșterea performanței Judecătoriei Ungheni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Managementul performanței | Acțiunea 2.1. Introducerea mecanismelor de monitorizare a indicatorilor de performanță a Judecătoriei Ungheni |  |  |  |  |  | T1 |  |  | 
 | Acțiunea 2.2. Identificarea necesităților de ordin administrativ și legal pentru a eficientiza și fluidiza volumul de lucru al instanței |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Obiectivul 3. Îmbunătățirea coordonării și a cooperării între Judecătoria Ungheni și reprezentanții comunității |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implicarea comunității | Acțiunea 3.1. Constituirea unei platforme de comunicare cu grupurile profesionale, autoritățile publice locale, mass-media și societatea civilă din circumscripția Judecătoriei Ungheni și realizarea întrunirilor periodice |  |  |  |  |  | T1 | T2 |  | 
 | Acțiunea 3.2. Crearea unui meniu electronic pe pagina web a instanței pentru a recepționa sugestii și propuneri cu referire la activitatea instanței |  |  |  |  |  | T1 |  |  | 

## Slide 29
Obiectivul 4. Creșterea accesului publicului la informația despre activitatea judecătoriei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Accesul public la informații | Acțiunea 4.1. Elaborarea și publicarea materialelor informative cu privire la serviciile oferite de către judecătorie |  |  |  |  |  | T1 | T2 |  | 
 | Acțiunea 4.2. Dezvoltarea unei relații constructive cu mass-media prin colaborare continuă |  |  |  |  |  | T1 | T2 |  | 
 | Acțiunea 4.3. Facilitarea accesului justițiabililor la informația despre dosare |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 4.4. Elaborarea și postarea pe pagina web a instanței a modelelor tipizate de acte procesuale, imprimarea acestora și oferirea cetățenilor |  |  |  |  |  | T1 | T2 |  | 

## Slide 30
Obiectivul 5. Fortificarea capacității instanței de a comunica și contribui la educarea juridică a populației, inclusiv a grupurilor care au acces limitat la informații |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Comunicarea cu publicul larg și educația juridică a cetățenilor | Acțiunea 5.1. Educația juridică a justițiabililor prin oferirea consultațiilor tematice la solicitare |  |  |  |  |  | T1 | T2 |  | 
 | Acțiunea 5.2. Informarea societății juvenile despre activitatea si serviciile publice prestate de Judecătoria Ungheni |  |  |  |  |  | T1 |  |  | 
 | Acțiunea 5.3. Creșterea încrederii populației în actul de justiție prin informarea publicului larg despre activitatea instanței |  |  |  |  |  | T1 | T2 |  | 
Obiectivul 6. Creșterea accesului judecătorilor și personalului judecătoriei la oportunități de dezvoltare profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dezvoltarea profesională continuă | Acțiunea 6.1. Dezvoltarea capacității instanței de a se autoinstrui cu privire la funcționalitățile Sistemului informațional judiciar (SIJ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 6.2. Capacitarea angajaților judecătoriei în comunicarea cu toate categoriile de beneficiari și parteneri |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 6.3. Dezvoltarea și implementarea unui instrument de evaluare a necesităților de instruire |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31
Obiectivul 7: Îmbunătățirea capacității Judecătoriei Ungheni de a oferi cetățenilor servicii online de acces la justiție |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Servicii online | Acțiunea 7.1. Implementarea soluțiilor de videoconferință pentru organizarea ședințelor de judecată de la distanță |  |  |  |  |  |  | T2 |  | 
 | Acțiunea 7.2. Identificarea și raportarea necesităților de îmbunătățire a funcționalităților Sistemului informațional judiciar |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 7.3. Digitalizarea arhivei Judecătoriei Ungheni |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 7.4. Extinderea utilizării aplicației e-Dosar judiciar în circumscripția Judecătoriei Ungheni |  |  |  |  |  | T1 |  |  | 
 | Acțiunea 7.5. Dotarea Judecătoriei Ungheni cu un soft de transcriere a vocii în text „voice to text” |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Acțiunea 7.6. Dotarea judecătoriei cu echipamente pentru traducere simultană |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
Obiectivul 8: Asigurarea accesului facil al justițiabililor, inclusiv al grupurilor vulnerabile, la sediul Judecătoriei Ungheni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Managementul infrastructurii | Acțiunea 8.1. Îmbunătățirea accesibilității Judecătoriei Ungheni pentru persoane cu nevoi speciale și grupurile vulnerabile |  |  |  |  |  | T1 |  |  | 
 | Acțiunea 7.7. Dotarea Judecătoriei Ungheni cu echipament necesar pentru realizarea activității judiciare performante |  |  |  |  |  | 
Obiectivul 7: Îmbunătățirea capacității Judecătoriei Ungheni de a oferi cetățenilor servicii online de acces la justiție

## Slide 33
Totalizatorul acțiunilor conform Planului de dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  | 
Acțiuni | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 
realizate integral | 1 | 18 | 19 | 23 | 24 |  |  | 
realizate parțial | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |  |  | 
nerealizate | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
Total | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  | 
Notes: Calculul acțiunilor: realizate în anul 2021 și 2022

## Slide 34: Acțiuni prioritare APRILIE – IUNIE
Acțiunea 1.3. Evaluarea nivelului de satisfacție a justițiabililor cu activitatea Judecătoriei Ungheni
  Sondaj de satisfacție a justițiabililor și avocaților (aprilie 2023) trebuie de exclus, deoarece este preconizat pentru luna august
Acțiunea 3.1. Constituirea unei platforme de comunicare cu grupurile profesionale, autoritățile publice locale, mass-media și societatea civilă din circumscripția Judecătoriei Ungheni și realizarea întrunirilor periodice
  12 mai 2023 - Ședința Consiliului Consultativ
Acțiunea 3.2. Recepționarea sugestii și propuneri cu referire la activitatea instanței pe Portalul Judecătorie Ungheni
  Instruiri interne în domeniul utilizării registrului online de petiții și sesizări, recepționarea sugestiilor și propunerilor cu referire la activitate instanței (aprilie- iunie 2023);

## Slide 35: Acțiuni prioritare APRILIE – IUNIE
Acțiunea 4.1. Elaborarea și publicarea materialelor informative cu privire la serviciile oferite de către judecătorie;
  VIDEO INFORMATIV – instituirea și funcționalitatea Biroului Informativ
  Comunicate de Presă - Conferință de presă: Satisfacția justițiabililor privind activitatea Judecătoriei Ungheni în 2022 în baza (Raport Magenta).
Acțiunea 4.2. Dezvoltarea unei relații constructive cu mass-media prin colaborare continuă
  20 aprilie 2023 - Conferință de presă: Satisfacția justițiabililor privind activitatea Judecătoriei Ungheni în 2022 în baza (Raport Magenta).
Acțiunea 4.4. Elaborarea și postarea pe pagina web a instanței a modelelor tipizate de acte procesuale, imprimarea acestora și oferirea cetățenilor
  MODELE DE CERERI PRIVIND partajul averii, acceptarea succesiunii, aprecierea domiciliului și desfacerea căsătoriei.
Acțiunea 5.1. Educația juridică a justițiabililor prin oferirea consultațiilor tematice la solicitare
  Utilitatea Biroului Informațional

## Slide 36: Acțiuni prioritare APRILIE – IUNIE
Acțiunea 5.3. Creșterea încrederii populației în actul de justiție prin informarea publicului larg despre activitatea instanței
  Elaborarea constantă a comunicatelor
  Acțiunea 5.4. Asigurarea Instruirii continue a angajaților Judecătoriei Ungheni în domeniul ghidării și comunicării cu justițiabilii privind asistența juridică primară
Acțiunea 6.1. Dezvoltarea capacității instanței de a se autoinstrui cu privire la funcționalitățile Sistemului informațional judiciar (SIJ)
  Ateliere de instruire pentru privind modificările PIGD – aprilie (sau mai?)
  Participanți: Specialiștii SEDP, grefieri, asistenți
Acțiunea 6.3. Dezvoltarea unui instrument de evaluare a necesităților de instruire
- Identificarea tematicilor de instruire și elaborarea planului de instruiri a angajaților instanței
Acțiunea 6.4. Instruirea internă periodică în domeniul delimitării atribuțiilor Secției Evidență și Documentare Procesuală cu Grefa Secretariatului
Participanți: Specialiștii SEDP, grefieri, asistenți

## Slide 37: Acțiuni prioritare APRILIE – IUNIE
Acțiunea 6.5. Crearea unor platforme de comunicare pentru schimbul de experiență și bune practici cu instanțe naționale/internaționale
Acțiunea 7.1. Implementarea soluțiilor de videoconferință pentru organizarea ședințelor de judecată de la distanță ​
  Extinderea categoriilor de participanți pentru utilizarea aplicației de videoconferință în baza hotărârii CSM nr. 239/19 din 23 noiembrie 2022; Perioada de pilotare: decembrie 2022 – mai 2023
  Procesul de monitorizare a pilotării extinderii videoconferinței
Acțiunea 7.4. Extinderea utilizării aplicației e-Dosar judiciar și a sistemului de videconferință în circumscripția Judecătoriei Ungheni